Приложение № 1 к приказу __________

Дорожная карта

образовательного проекта «Школа - музей» МАОУ СОШ № 9 города Тюмени с углублённым изучением краеведения

Цель проекта: формирование образовательного пространства, направленного на изучение истории школы, района, города в рамках направления «Краеведение» в сотрудничестве с социальными партнерами города Тюмени.

Задачи проекта

- формирование патриотизма, гражданской позиции обучающихся.

- приобретение школьниками опыта успешного участия в общественной жизни, гражданских инициативах, социально значимых проектах;

- развитие и поддержка социально-значимой деятельности детей;

- расширить и углубить знания учащихся о родном городе, школе;

- проявление творческих способностей обучающихся, развитие навыков исследовательской работы;

- вовлечение родителей обучающихся, школьников, педагогического коллектива в изучение истории и традиций школы, города, региона.

- создать условия для социальной адаптации и профессионального самоопределения учащихся;

- повысить интерес учащихся к процессу обучения, сформировать устойчивую мотивацию к познавательной деятельности;

- организовать методическую работу учителей, ориентированную на разработку и внедрение элементов краеведения в образовательный и воспитательный процесс.

- повысить имидживую составляющую, уникальность образовательного учреждения в социуме

Срок реализации: долгосрочный, январь 2025 г. – сентябрь 2027 года

Участники проекта: в проект включены все участники образовательного сообщества - классные коллективы 1-11 классов, родительская общественность, педагогический коллектив, выпускники школы, представители городской общественности, социальные партнеры

Актуальность проекта

В настоящее время общественное развитие страны требует от педагогов воспитания социально активных, самостоятельных, творческих личностей, адаптированных к условиям современной жизни. Для решения этой задачи необходимо обеспечить единство образования, воспитания и развития учащихся. Краеведческая деятельность, обладающая образовательными и воспитательными ресурсами, может являться содержательной и организационной основой образовательного процесса. Школьное краеведение имеет ряд специфических особенностей, выделяющих его среди остальных направлений образовательной деятельности:

― интегративный характер содержания (много профильность содержательной стороны изучаемой территории: природа, хозяйство, экология, культура, история, современность и др.) позволяет использовать краеведческий материал при изучении всех учебных дисциплин;

― формирование целостного взгляда на регион позволяет применять обще учебные навыки познания и способы деятельности;

― изучение родного края реализует личностный, деятельностный, исследовательский подходы в процессе образования;

― внешняя привлекательность деятельности для учащихся, вызывающая непосредственный интерес, формирующий познавательную мотивацию учащихся;

― возможности реализации принципов адаптивной педагогики.

Ожидаемые результаты проекта

- Создание образовательной среды с акцентом на музей, на углублённое изучение краеведение

- Формирование патриотизма, гражданской позиции обучающихся через участие в городских, региональных и Всероссийских конкурсах историко-краеведческой направленности.

- Вовлечение в процесс реализации проекта, проведение мероприятий по плану проекта максимально возможного количества участников образовательного процесса в школе, а также родителей обучающихся, местную общественность, социальных партнеров

- Достижение положительной динамики по информационной культуре учащихся (эффективное использование внеурочного времени, профилактика асоциального поведения подростков, организация досуга, толерантность и др.).

- Повышение интереса всех участников проекта к истории родной школы, повышение имиджевой оценки школы с учётом уникальности местоположения ОУ и её локальной истории.

- Повышение мотивации обучающихся к участию в делах школы.

- Развитие сотруднических отношений: ученики – учителя – родители.

- Повышение качества изучения и использования информационных технологий, позволяющего эффективно решать задачи социализации личности.

- Развитие творческих способностей учащихся

Сроки и этапы реализации проекта.

Сроки реализации проекта – 2025 – 2027 г.г.

Этапы реализации проекта:

| Наименование этапа | Сроки | Содержание этапа | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный | Январь 2025 г. – март 2025 г. Январь 2025 г. – март 2025 г. Январь 2025 г. – март 2025 г. апрель 2025 г. – август 2025 г. Апрель 2025 г. – июнь 2025 г. Апрель 2025 г. – сентябрь 2025 г | Изучение ресурсных возможностей школы, изучение педагогических условий реализации проекта, определение возможностей педагогического коллектива и материально-технической базы. Проведение описи имеющихся музейных экспонатов, создание электронной базы, формирование базы по тематическим блокам. Выпуск наглядности (плакатов, листовок, информации на сайте) о проекте и его содержании. Работа с архивными материалами и документами из различных источников: архив города, краеведческий музей, музей истории школы, домашние архивы ветеранов, выпускников школы. Составление сметы расходов на реализацию проекта с учётом внедрения пространственного зонирования, использования IT -технологий с учётом созданной базы имеющихся музейных экспонатов Привлечение социальных партнеров, меценатов (спонсоров). | Директор ОУ Методист, заместители директора по ВР зам.директора по ВР, учителя-предметники, , методист Зам.директора по ВР, учителя информатики, ученическое самоуправление Зам.директора по ВР, учителя-предметники, методист, классные руководители Директор ОУ, заведующий хозяйством, зам.директора по ВР |
| 2 этап – основной по подготовке материально-технической базы | Сентябрь 2025 г. – сентябрь 2026 г. | Организация внутреннего пространства образовательного учреждения (зонирование, перепланирование, оформление, надстройка и тд) Создание зон музейных экспозиций | Директор ОУ, зам.директора, методист |
| 3 этап – основной по реализации экскурсионных мероприятий и внедрения в образовательный процесс ОУ | Сентябрь 2026 г. и постоянно | Открытие экспозиций Составление плана взаимодействия с учреждениями города и района о совместных мероприятиях с использованием экспозиционных материалов | Руководитель проекта, заместители ОУ, методист |
| 3 этап – заключительный | Постоянно с сентября 2026 г. | Реализация экскурсионных мероприятий Создание информационного поля по освещению действующего проекта «Школа-музей» | Руководитель проекта, заместители ОУ, методист, Совет обучающихся школы |